## Slide 1: Соціальний проєкт: “Місток довіри”
НОВИЦЬКА АНАСТАСІЯ МЖБ2

## Slide 2: МЕТА ТА АКТУАЛЬНІСТЬ
• Основна ідея: створення платформи підтримки для молоді, яка зіткнулася зі складними життєвими обставинами, через наставництво, освітні програми та психологічну допомогу.
• Залучення лідерів-волонтерів, які допомагатимуть молодим людям знайти мотивацію, ресурси та напрямок для подальшого розвитку.
Багато молодих людей у сучасному суспільстві стикаються з проблемами соціальної ізоляції, браком підтримки, невизначеністю майбутнього. Це може призводити до зниження їхньої самооцінки, демотивації та соціальних проблем.
Проєкт “Місток довіри” спрямований на вирішення цих викликів, надаючи підтримку та ресурси для самореалізації, що позитивно вплине на суспільство загалом через активне залучення молоді у соціальне життя.

## Slide 3: Результати:
• Етап 1: Створення команди наставників та розробка освітніх матеріалів.
• Етап 2: Організація регулярних тренінгів, зустрічей та консультацій.
• Етап 3: Покращення психологічного стану та навичок молоді.
• Етап 4: Формування мережі випускників проєкту, які стають новими наставниками.

## Slide 4: Цільова група ТА План реалізації
1. Визначити потреби цільової аудиторії.
2. Залучити волонтерів-лідерів для наставництва.
3. Провести серію тренінгів з особистісного розвитку та професійної орієнтації.
4. Налагодити систему психологічної підтримки.
5. Організувати зустрічі та заходи для обміну досвідом.
• Місяць 1: Формування команди, проведення установчих зборів.
• Місяць 2: Залучення волонтерів і партнерів, підготовка освітніх матеріалів.
• Місяць 3-5: Проведення тренінгів, особистих консультацій, майстер-класів.
• Місяць 6: Підсумковий захід, оцінка результатів, формування випускної мережі.

## Slide 5: БЮДЖЕТ
Бюджет:
• Освітні матеріали та друк — 10,000 грн.
• Організація тренінгів (оренда приміщення, техніка) — 15,000 грн.
• Психологічна допомога (оплата послуг спеціалістів) — 20,000 грн.
• Рекламна кампанія (соцмережі, листівки) — 5,000 грн.
• Загальний бюджет: 50,000 грн.

## Slide 6: Подальший розвиток проєкту:
• Створення онлайн-платформи для дистанційної підтримки молоді.
• Залучення випускників як волонтерів для наставництва нових учасників.
• Розширення географії проєкту на інші регіони.
• Співпраця з іншими організаціями для розробки довгострокових програм підтримки.
Проєкт “Місток довіри” створить позитивний соціальний ефект, допомагаючи молоді відновити впевненість у собі та знайти своє місце у житті.